SYMBIONUSA — MASTER INTEGRATED EXECUTION PLAN v5.0 Rencana Kerja Terpadu: Standarisasi 1 Branch Panjang per Anggota, Penyesuaian Port Staging (20129), Pemetaan Jira Backlog, & Alur Git Praktis

| Nama Produk & Aplikasi | SymbioNusa: Platform B2B Ekonomi Sirkular untuk Sisa Produksi Industri (SDG 12) |
| --- | --- |
| Kelompok & Akademis | Kelompok No. 12 — S1 Sistem Informasi (SI-48-07 B-A), Telkom University |
| Project Manager | Mayhesa Rachmadiharja (NIM: 102022400163) |
| Anggota Tim Fullstack | Achmad Dhafi Fadilah, Haris Permana, Inaya Keisha Sukmawardy, M Zacky Aghaatsa, Rosita Jian Syahiirah |
| Dasar Penyusunan | Proposal PPL Terbaru (docx), DDL ERD Versi 24d63e, Aturan Daily Report Slack, Spreadsheet AI Class |
| Alokasi Story Points (SP) | Total 20 PBI (101 SP) ¦ Sprint 1: 12 PBI (65 SP) ¦ Sprint 2: 8 PBI (36 SP) + 4 FND Tasks |
| Teknologi & Lingkungan | Laravel 11, Livewire 3, Tailwind CSS v4, MySQL 8.0, OCI VM Staging (Port 20129), Jira (Key: SYM) |
| Drive Dokumen | https://drive.google.com/drive/folders/1KfPj_WEKBLEgqJbeQqua0F6u4xfloYMn?usp=sharing |

1. Ringkasan dan Temuan Penyelarasan terhadap Proposal

Rencana ini disusun ulang agar mengikuti proposal terbaru sebagai sumber kebenaran: 20 PBI (101 SP), 2 sprint × 3 minggu, distribusi PBI per anggota pada tabel 5.1.B, dan strategi 1 branch panjang per mahasiswa (`mayhesa`, `dhafi`, `haris`, `inaya`, `zacky`, `rosita`). Setiap anggota memiliki tugas bertanggal untuk setiap hari kerja (Senin–Sabtu) sehingga selalu ada progres nyata yang bisa dilaporkan.

1.1 Temuan dan Keputusan dalam Rencana

| # | Temuan pada Proposal / Brief | Dampak & Keputusan Rencana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Total SP tertulis 63 (Sprint 1) dan 38 (Sprint 2), padahal alokasi PBI berjumlah 65 dan 36. | Dampak: Burn-up salah dan berisiko inkonsistensi. Keputusan: Memakai angka hitungan aktual 65 SP (Sprint 1) dan 36 SP (Sprint 2) untuk burn-up chart. |
| 2 | Tabel jadwal 5.1.A tidak sama dengan tabel 5.1.B (M2 & M4 memuat Manifes yang ada di Sprint 1). | Dampak: Kebingungan waktu pengerjaan PBI. Keputusan: Mengikuti tabel 5.1.B dan memperbarui alur kerja harian secara konsisten. |
| 3 | Proposal (TEK-04) dan DDL memakai MySQL 8.0, sedangkan brief awal menyebut PostgreSQL. | Dampak: CI, server, dan migrasi bisa salah dialek. Keputusan: Seluruh CI, server OCI, dan migrasi lokal memakai MySQL 8.0. |
| 4 | Proposal menetapkan 1 branch panjang per mahasiswa (BUKAN branch terpisah per PBI/feature). | Dampak: Menghindari kebingungan anggota dalam membuat & mengelola banyak branch. Keputusan: Branch resmi berjumlah 6 (`mayhesa`, `dhafi`, `haris`, `inaya`, `zacky`, `rosita`). Integrasi Jira dilakukan lewat Commit Message & Judul PR. |
| 5 | PBI-07 (Sprint 1) bergantung pada invoice (PBI-06, Sprint 2). | Dampak: Pengembangan PBI-07 terblokir. Keputusan: Pendekatan schema-first: seluruh 29 tabel dimigrasi di M1 + factory invoice seeder. |
| 6 | DDL memakai id_<entitas>, FK <tabel>_id_<...>, password_hash, tanpa created_at/updated_at. | Dampak: Model dan autentikasi Breeze bawaan gagal. Keputusan: AGENTS.md mengatur $table, $primaryKey, relasi eksplisit, $timestamps = false, & override getAuthPassword(). |
| 7 | PBI-16 menyebut tabel notifications bawaan Laravel, sedangkan DDL memiliki tabel notifications kustom. | Dampak: Dua skema notifikasi berbeda. Keputusan: Mengikuti DDL: NotificationService (Zacky) menulis ke tabel notifications kustom. |
| 8 | Kapasitas 6 minggu untuk 101 SP + fondasi + engine + pengujian + deploy. | Dampak: Risiko tinggi tanpa buffer. Keputusan: Spike ImpactCalculator di M2, M3 dibuat lebih ringan, dan siapkan Cut-Line Strategy jika SP tertinggal. |
| 9 | Port 20128 di server lokal/staging sudah terpakai oleh servis 9router. | Dampak: Bentrok port (port collision) saat Nginx dijalankan. Keputusan: Port Nginx Staging dialihkan dari Port 20128 ke Port 20129. |

2. Matriks AI Stack Kelompok B-A (Sesuai Konfigurasi Spreadsheet Terbaru)

Konfigurasi AI Stack untuk Kelompok B-A telah disesuaikan persis dengan entri resmi spreadsheet kelas. Setiap AI Agent diwajibkan membaca berkas AGENTS.md di root repositori sebelum mengeksekusi perintah.

📌 BARIS ISIAN SPREADSHEET KELAS Entri Spreadsheet Resmi Kelompok B-A: Kelompok B-A ¦ GPT ¦ Claude ¦ Claude ¦ Antigravity ¦ Antigravity ¦ Hermes ¦ Goose

| Tahap SCRUM | Tool Utama (Spreadsheet) | Tool Cadangan | Peran & Justifikasi Operasional Spesifik |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirement | GPT | Perplexity / ChatGPT | Riset regulasi limbah non-B3 (UU 32/2009, PP 22/2021), SDG 12, dan preseden platform B2B |
| Analisis | Claude | ChatGPT / Hermes | Menyusun Acceptance Criteria PBI, analisa dependensi ERD, dan struktur risiko |
| Design | Claude | v0 / Figma AI | Design wireframing antarmuka & pembuatan prompt slicing Tailwind CSS v4 |
| Coding | Antigravity | Cursor / OpenCode | Agent IDE utama pengembang end-to-end (Migration, Model, Controller, Livewire) |
| Testing | Antigravity | OpenCode / Codex | Agent IDE & terminal untuk pembuatan dan eksekusi Pest feature testing |
| Review (PR) | Hermes | GitHub Copilot / OpenCode | Review otomatis dan evaluasi kualitas kode pada Pull Request di GitHub |
| Retrospective | Goose | Gemini / Perplexity | Evaluasi log prompt AI, rangkuman ekspor Slack, dan analisis burn-up sprint |

3. Setup Lingkungan Lokal, Git Workflow 1 Branch Panjang, Jira, & OCI Staging

3.1 Setup Lingkungan Lokal (Laravel 11 + MySQL 8.0)

# 1. Clone repositori dari GitHub git clone https://github.com/PPL-KelompokE-SI4807/SymbioNusa.git cd SymbioNusa # 2. Install dependensi PHP & JavaScript composer install npm install # 3. Salin .env & sesuaikan konfigurasi MySQL lokal cp .env.example .env # Set di .env: DB_CONNECTION=mysql, DB_HOST=127.0.0.1, DB_PORT=3306, DB_DATABASE=symbionusa_db # 4. Generate Application Key & Eksekusi Migrasi Database php artisan key:generate php artisan migrate:fresh --seed # 5. Jalankan server lokal php artisan serve # Terminal 1 (Backend: http://127.0.0.1:8000) npm run dev # Terminal 2 (Frontend: Vite Compiler)

3.2 Panduan Langkah-demi-Langkah Git Workflow 1 Branch Panjang (Ramah Pemula)

Sesuai ketentuan Proposal PPL, kita menggunakan strategi 1 Branch Panjang per Anggota (mayhesa, dhafi, haris, inaya, zacky, rosita). Anggota DILARANG membuat branch 'feature/SYM-x' baru setiap kali berganti PBI agar tidak bingung. Cukup koding di branch nama sendiri, lalu hubungkan dengan Jira lewat Pesan Commit dan Judul PR.

Langkah 1: Membuat & Pindah ke Branch Pribadi (Cukup 1x di Awal Proyek)

Buka terminal di folder SymbioNusa, lalu jalankan: git fetch origin git checkout staging git checkout -b <nama_kamu> # Contoh untuk Dhafi: git checkout -b dhafi git push -u origin <nama_kamu> # Mendorong branch pribadi ke GitHub

Langkah 2: Alur Kerja Setiap Pagi Sebelum Koding (Update Kode Terbaru dari Staging)

Agar kodinganmu selalu selaras dengan tim dan tidak bentrok, lakukan ini setiap pagi: git checkout staging # Pindah ke staging git pull origin staging # Tarik kode terbaru dari tim git checkout <nama_kamu> # Pindah kembali ke branch pribadi git rebase staging # Gabungkan update staging ke branch kamu

Langkah 3: Koding, Simpan, & Commit Pekerjaan (Sertakan Key Jira SYM-x)

Setiap selesai koding fitur/PBI tertentu: git status # Cek file yang berubah (warna merah) git add . # Menandai seluruh file untuk disimpan git commit -m "feat(SYM-8): tambah form pengajuan RFQ" # WAJIB sertakan ID Jira (SYM-x)

Langkah 4: Mengirim Kode ke GitHub (Push)

Kirim hasil commit kodinganmu ke repositori online GitHub: git push origin <nama_kamu> # Contoh: git push origin dhafi

Langkah 5: Membuat Pull Request (PR) di GitHub Web per PBI

1. Buka halaman https://github.com/PPL-KelompokE-SI4807/SymbioNusa di browser. 2. Klik 'Compare & pull request'. 3. Set Base branch = 'staging' dan Compare branch = <nama_kamu> (misal: dhafi). 4. Judul PR WAJIB mencantumkan Key Jira: feat(SYM-8): Tambah Fitur RFQ & Negosiasi. 5. Pilih Project Manager (Mayhesa) / Rekan Tim sebagai Reviewer, lalu klik 'Create pull request'.

Langkah 6: Cara Mengatasi Merge Conflict (Jika Terjadi Bentrok Kode)

Jika GitHub memberitahu ada 'Conflict': 1. Buka terminal, ketik: git checkout staging && git pull origin staging 2. Ketik: git checkout <nama_kamu> && git rebase staging 3. Di VS Code, pilih 'Accept Incoming Change' pada baris yang bentrok. 4. Setelah rapi, ketik: git add . lalu git rebase --continue 5. Terakhir ketik: git push --force-with-lease origin <nama_kamu>

3.3 Integrasi Jira Backlog (Project Key: SYM)

Seluruh 20 PBI dan 4 Tugas Fondasi (FND) telah terdaftar di Jira dengan Key SYM. Karena kita menggunakan 1 Branch Panjang per Anggota, integrasi otomatis Git-to-Jira dilakukan melalui Commit Message & Judul PR:
• Penamaan Branch: Menggunakan 1 branch panjang per anggota (mayhesa, dhafi, haris, inaya, zacky, rosita). Tidak membuat branch baru per PBI.
• Format Commit Message: feat(SYM-8): tambah logika counter offer pada negosiasi RFQ (Integrasi Jira membaca Key SYM-x pada commit).
• Pengubahan Status Otomatis: Cantumkan Key SYM-x pada Judul PR agar kartu di Jira berpindah otomatis ke In Progress / Done.

3.4 Deployment OCI Staging Server (Port 20129 — Diperbarui dari 20128)

Server staging menggunakan Oracle Cloud Infrastructure (OCI) VM Ubuntu dengan Nginx (Port 20129), PHP-FPM 8.3, dan Supervisor.
• Penyesuaian Port: Karena Port 20128 digunakan oleh servis lokal 9router, port server staging resmi SymbioNusa ditetapkan pada PORT 20129.
• File deployment otomatis: .github/workflows/deploy-staging.yml memanggil script deploy.sh di server.
• Supervisor: Mengunci queue worker (php artisan queue:work).
• Cron Schedule: Menjalankan php artisan schedule:run setiap menit untuk penutupan otomatis RFQ & penonaktifan Inspector.

4. Master Pemetaan PBI, FND Tasks, dan Jira Issue Keys (Key: SYM)

| Jira Key | Item Work (PBI / FND) | Sprint | PJ | Modul Domain | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYM-1 | FND-01: Autentikasi Login (Breeze + Role) | Sprint 1 | RS | Auth / Foundation | 0 |
| SYM-2 | FND-02: Logout & CSRF Regeneration | Sprint 1 | RS | Auth / Foundation | 0 |
| SYM-3 | FND-03: Reset Password (Mailtrap SMTP) | Sprint 1 | ZA | Auth / Foundation | 0 |
| SYM-4 | FND-04: Layout Main Dashboard Shell | Sprint 1 | MR | Core Layout | 0 |
| SYM-5 | PBI-01: Registri Inspector & Sertifikasi | Sprint 1 | MR | Master Data | 3 |
| SYM-6 | PBI-02: Master Kategori & Templat | Sprint 1 | MR | Master Data | 5 |
| SYM-8 | PBI-04: RFQ & Negosiasi Penawaran | Sprint 1 | AD | Transaction | 8 |
| SYM-9 | PBI-05: Purchase Order (PO) | Sprint 1 | AD | Transaction | 5 |
| SYM-11 | PBI-07: Verifikasi Pembayaran Transfer | Sprint 1 | ZA | Engagement | 3 |
| SYM-12 | PBI-08: Profil & Legalitas Perusahaan | Sprint 1 | HP | Seller Catalog | 5 |
| SYM-13 | PBI-09: Listing Sisa Produksi | Sprint 1 | HP | Seller Catalog | 8 |
| SYM-15 | PBI-11: Pengiriman & Manifes Angkut PDF | Sprint 1 | IK | Logistics | 5 |
| SYM-16 | PBI-12: Penerimaan Barang & Toleransi | Sprint 1 | IK | Logistics | 8 |
| SYM-18 | PBI-14: Kebutuhan Bahan Baku Sekunder | Sprint 1 | ZA | Engagement | 5 |
| SYM-21 | PBI-17: Verifikasi Dokumen Non-B3 | Sprint 1 | RS | Inspection | 5 |
| SYM-22 | PBI-18: Penugasan Inspeksi & Mode | Sprint 1 | RS | Inspection | 5 |
| SYM-7 | PBI-03: Parameter Dampak & Engine ImpactCalculator | Sprint 2 | MR | Impact Engine | 5 |
| SYM-10 | PBI-06: Penerbitan Invoice & PDF | Sprint 2 | AD | Transaction | 5 |
| SYM-14 | PBI-10: Jadwal Pasokan Berkala | Sprint 2 | HP | Seller Catalog | 5 |
| SYM-17 | PBI-13: Penanganan Sengketa & Klaim | Sprint 2 | IK | Logistics | 5 |
| SYM-19 | PBI-15: Ulasan & Rating Mitra | Sprint 2 | ZA | Engagement | 3 |
| SYM-20 | PBI-16: Daftar Pantau & Notifikasi | Sprint 2 | ZA | Engagement | 5 |
| SYM-23 | PBI-19: Laporan Hasil Verifikasi Mutu | Sprint 2 | RS | Inspection | 5 |
| SYM-24 | PBI-20: Pengawasan & Catatan DLH | Sprint 2 | RS | Inspection | 3 |

Keterangan Inisial Tim: MR: Mayhesa Rachmadiharja (PM) | AD: Achmad Dhafi Fadilah | HP: Haris Permana | IK: Inaya Keisha Sukmawardy | ZA: M Zacky Aghaatsa | RS: Rosita Jian Syahiirah

5. Rencana Kerja Harian Terperinci — Sprint 1 (Minggu 1–3)

Minggu 1: Fondasi Teknis, Skema Database, & Core Onboarding

| Anggota | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | Sprint Planning, setup repo GitHub & proteksi branch | Init Laravel 11, Breeze, Tailwind v4 & .env staging | Pasang Pint, Larastan, Pest & AGENTS.md | Setup OCI VM Nginx 20129, deploy hello world | FND-04 Layout Dashboard; PBI-02 Model Category | PBI-02 Service canArchive & Pest Test; Deploy #1 |
| Dhafi | Analisis PBI-04/05/06 & tabel OrderStatus | Middleware EnsureRole & scope company | OrderStatus Enum & OrderStateMachine + Test | OrderStatusHistory log & PR OrderStateMachine | Draf RfqService & unit test aturan RFQ | Slicing UI RFQ & utas penawaran Livewire |
| Haris | Analisis PBI-08/09 & Wireframe UI v0 | Rancang Form Profil Perusahaan Livewire | Model Company & CompanyDocument + Controller | Form profil & unggah dokumen legalitas S&K | Antrean verifikasi Admin & EnsureCompanyVerified | Pest Test PBI-08 (PR Selesai); Model Listing |
| Inaya | Setup Sail & MySQL 8; baca DDL 29 tabel | Migrasi Batch 1 (users, companies, categories) | Migrasi Batch 2 (listings, rfq, demand) | Migrasi Batch 3 (orders, invoices, shipments) | Migrasi Batch 4 (disputes, impact); migrate:fresh | Factory all models & DemoScenarioSeeder |
| Zacky | Analisis FND-03, PBI-07 & PBI-14 | Konfigurasi Mailtrap SMTP & Breeze reset pass | Pest Test FND-03 (PR Selesai); Model DemandRequest | DemandRequestController & Request validation | Livewire Papan Kebutuhan + Filter | Form kebutuhan (Create/Update/Close) + PR |
| Rosita | Analisis FND-01/02 & RBAC Slicing UI | Kustomisasi View Breeze Login/Logout (FND-01/02) | Pest Test RBAC & PR FND-01/02 Selesai | Analisis PBI-17/18 & InspectionModeAdvisor | InspectionModeAdvisor + Unit Test | Model Inspection & DocumentVerification + PR |

Minggu 2: Pengerjaan Core PBI (Sprint 1 Target: 42 SP)

| Anggota | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | PBI-02 Livewire spec builder + Pest (PR Selesai) | PBI-01 Model InspectorProfile & Controller | PBI-01 UI Registri & Filter Inspector | Command deactivate-expired + Test (PR Selesai) | Code Review PRs; Deploy Staging #2; Cek SP | Spike desain ImpactCalculator & persiapan PBI-03 |
| Dhafi | PBI-04 Model RfqContract & RfqOffer + Factory | PBI-04 RfqService (putaran & stok) + Unit Test | PBI-04 RfqController & Form Request | PBI-04 Livewire Utas Penawaran Interaktif | Command rfq:expire + Scheduler + Pest Test | Merge PR PBI-04 Selesai; Integrasi Katalog |
| Haris | PBI-09 ListingController & Request Validation | PBI-09 Livewire Form Listing Spesifikasi | PBI-09 Unggah Lampiran Bukti non-B3 & Foto | PBI-09 Katalog Query Scope & Paginasi | PBI-09 Pest Feature Test & Polish UI | Merge PR PBI-09 Selesai; Seeder Katalog Demo |
| Inaya | PBI-11 Model ShipmentManifest & Factory | PBI-11 ShipmentController & Guard State Machine | PBI-11 ManifestGenerator PDF (dompdf) | PBI-11 Livewire Form Pengiriman & Surat Jalan | Pest Test PBI-11 & PR Selesai | Desain PBI-12 ToleranceEvaluator & Unit Test |
| Zacky | PBI-14 Command demand:close-expired + Pest (Selesai) | PBI-07 Model Payment & StorePaymentRequest | PBI-07 PaymentController & Upload Bukti Buyer | PBI-07 Livewire Antrean Verifikasi Seller | Pest Test PBI-07 & PR Selesai | NotificationService (tabel notifications) + Test |
| Rosita | PBI-18 InspectorMatchingService & Unit Test | PBI-18 InspectionController & Pengecekan Bentrok | PBI-18 Livewire Pemilih Inspector & Kalender | Pest Test PBI-18 & PR Selesai | PBI-17 DocumentVerificationController & Policy | PBI-17 Livewire Pratinjau Dokumen & Checklist |

Minggu 3: Integrasi End-to-End, Sprint Review 1, & Retrospective

| Anggota | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | Merge PR Staging, Selesaikan Konflik, Seed Uji | FND-04 Pasang Kartu Dashboard Modul | Integrasi Alur Onboarding & RFQ Uji Manual | Fix Bug Lintas Modul; Update AGENTS.md | Sprint Review 1 Demo; Deploy Staging #3 (v0.1.0) | Sprint Retrospective 1 & Rencana Sprint 2 |
| Dhafi | PBI-05 Model PurchaseOrder & Toleransi | PBI-05 Reservasi Stok DB Transaction Lock | PBI-05 Controller & Policy Konfirmasi/Tolak | PBI-05 Livewire Detail PO Stepper (PR Selesai) | Integrasi RFQ disepakati menjadi PO | Perbaikan Bug Alur Transaksi & Setup PBI-06 |
| Haris | Perbaikan Review PBI-08/09 & Layout Merge | Optimasi Query Katalog & Indeks Database | Integrasi Listing & Tombol Ajukan RFQ | Persiapan PBI-10 Model SupplySchedule | Demo Sprint Review 1 Seller Module | Retrospective 1; Scribe Docs PBI-08/09 |
| Inaya | PBI-12 Model GoodsReceipt & ToleranceEvaluator | PBI-12 Transisi Selesai/Sengketa & Event | PBI-12 Livewire Form Penerimaan & Toleransi | Pest Test PBI-12 (PR Selesai) | Integrasi Pengiriman s.d. Penerimaan Barang | Persiapan PBI-13 Model Dispute & Service |
| Zacky | Integrasi PBI-07 Pembayaran dengan Invoice Seed | Dokumentasi Endpoint Scribe PBI-07/14 | Persiapan PBI-15 Model Review & Policy | Persiapan PBI-16 Model Watchlist & Listener | Demo Sprint Review 1 Buyer Module | Retrospective 1; Pest Test Kumulatif Modul |
| Rosita | PBI-17 Guard Verifikasi Dokumen Pengiriman | Pest Test PBI-17 (PR Selesai) | Integrasi Penugasan Inspeksi PO Dikonfirmasi | Persiapan PBI-19 Model InspectionResult | Demo Sprint Review 1 Inspection Module | Retrospective 1; Kerangka PBI-20 Compliance |

6. Rencana Kerja Harian Terperinci — Sprint 2 (Minggu 4–6)

Minggu 4: PBI Tahap 2 & Engine Dampak Lingkungan (36 SP)

| Anggota | Senin – Selasa | Rabu – Kamis | Jumat – Sabtu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | PBI-03 ImpactFactorService activate + Lock Transaction | PBI-03 Livewire Form Faktor & Simulator Dampak | ImpactCalculator (tonase, hemat, CO2e) + Pest Test |
| Dhafi | PBI-06 InvoiceController, Generator, & Void Action | PBI-06 PDF Invoice (dompdf) & Rekap Umur Tagihan | Integrasi PO -> Invoice -> Payment + Pest Test |
| Haris | PBI-10 SupplyScheduleController & Validasi Kapasitas | PBI-10 Livewire Form Jadwal Pasokan & Kalender | Pest Test PBI-10 (PR Selesai); Update Dashboard Seller |
| Inaya | PBI-13 DisputeController & DisputeService Auto-open | PBI-13 Livewire Tiket Sengketa & Panel Admin | PBI-13 Penerapan Putusan State Machine + Pest Test |
| Zacky | PBI-15 ReviewController & Livewire Form Ulasan | Pest PBI-15 (PR Selesai); PBI-16 WatchlistController | PBI-16 MatchWatchlists Listener & Pusat Notifikasi |
| Rosita | PBI-19 InspectionResultController & InspectionEvaluator | PBI-19 Livewire Form Parameter Mutu & Finalisasi | PBI-20 ComplianceNoteController & Ekspor Excel DLH |

Minggu 5: System Integration Testing (SIT) & Final Polish

| Anggota | Senin – Selasa | Rabu – Kamis | Jumat – Sabtu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | Dashboard Dampak Chart.js & Agregasi Periode | Integrasi End-to-End State Machine Full Flow | Laporan Dampak DLH; Cek Coverage Test >= 60% |
| Dhafi | Dusk Test Alur Transaksi (RFQ -> PO -> Invoice) | Perbaikan Bug State Machine & Guard Validation | Uji Batas Toleransi bersama Inaya & Query Tuning |
| Haris | Dusk Test Katalog & Listing; Uji Performa k6 | Perbaikan Bug UI/UX Sisi Seller | Polishing Responsif & Scribe Docs Modul Seller |
| Inaya | Matriks Uji Batas Toleransi Penimbangan & Kadar Air | Uji Alur Pengiriman, Penerimaan, & Sengketa | Seed Data Demo Final & Skrip Reset Demo Staging |
| Zacky | Uji Notifikasi In-App & Pencocokan Watchlist | Pest Coverage Modul Buyer Minimal 60% | Perbaikan Bug & Aksesibilitas UX Sisi Buyer |
| Rosita | Uji Alur Inspeksi End-to-End & Guard Pengiriman | Perbaikan Bug Inspeksi & Policy Hak Akses Role | Checklist Keamanan OWASP Top 10 & Composer Audit |

Minggu 6: Production Freeze, Video Presentasi, & Final Review

| Anggota | Senin – Selasa | Rabu – Kamis | Jumat – Sabtu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayhesa (PM) | Feature Freeze; Merge Staging ke Main (Tag v1.0.0) | Deploy Final Staging OCI, Health Check /up, & Backup | Kompilasi Video 15 Mnt, Dokumen Final, Review 2 |
| Dhafi | Dokumentasi Scribe Modul Transaksi Complete | Rekam Video Demo Transaksi (RFQ s.d. Invoice) | UAT Internal Final & Minor Bug Fixes |
| Haris | Dokumentasi Scribe Modul Seller Catalog Complete | Rekam Video Demo Seller (Profil, Listing, Jadwal) | UAT Internal Final & Polish UI Final |
| Inaya | Dokumentasi Scribe Modul Logistics Complete & ERD | Rekam Video Demo Pengiriman, BAPB, Sengketa | UAT Internal Final & Seeder Staging Lock |
| Zacky | Dokumentasi Scribe Modul Buyer Demand Complete | Rekam Video Demo Kebutuhan, Payment, Ulasan | UAT Internal Final & Notification Audit |
| Rosita | Dokumentasi Scribe Modul Inspection & DLH Complete | Rekam Video Demo Inspeksi Mutu & Pengawasan DLH | UAT Internal Final & Final Security Audit |

7. Daily Report Slack, Templat Laporan, & Bank Tugas Cadangan

1. Registrasi Bot: Seluruh anggota menjalankan /regist pada bot @DailyReport_Bot di Slack.
2. Waktu Pelaporan: Laporan dikirim SEBELUM pukul 09:00 WIB, minimal 3x per minggu (Senin, Rabu, Jumat, +Sabtu).
3. Format Laporan Bot: What was done (yesterday) | What will be done (today) | Any blockers yesterday.
4. Screenshot Bukti: Setiap usai melapor, simpan screenshot rekap bot dengan nama W{n}_{Nama}_{YYYYMMDD}.png dan unggah ke Shared Google Drive PPL/DailyReport/Minggu-n/.
https://drive.google.com/drive/folders/1-QUp-bshj2LJ4aA2vim8d3qVBa1SLfi0?usp=sharing

7.1 Bank Tugas Cadangan (Backup Tasks saat Terblokir)

| Mayhesa (PM) | Review PR rekan tim; perbaiki CI/CD workflow; perbarui AGENTS.md; audit log AI; uji staging & catat bug |
| --- | --- |
| Dhafi | Tambah unit test OrderStateMachine; refactor RfqService; seeder skenario RFQ; dokumentasi Scribe API |
| Haris | Polishing UI katalog responsif; buat seeder listing realistis; tambah Pest feature test; audit aksesibilitas UI |
| Inaya | Buat factory/seeder tambahan; unit test ToleranceEvaluator kasus batas; optimasi query EXPLAIN database |
| Zacky | Pest feature test modul Buyer; unit test NotificationService; polishing UI papan kebutuhan; perbaiki email template |
| Rosita | Policy test hak akses role; tes kasus tepi InspectionModeAdvisor; perbaiki checklist non-B3; audit OWASP Top 10 |

7.2 Templat Laporan Daily Slack (Siap Salin-Tempel)

# Contoh Format Pengiriman ke @DailyReport_Bot: What was done (yesterday): Init Laravel 11 + Breeze Livewire & setup MySQL 8.0 What will be done (today): Menyiapkan CI/CD GitHub Actions & membuat AGENTS.md Any blockers yesterday: Tidak ada.

8. Panduan Operasional PM & Strategi Mitigasi Risiko

8.1 Aturan Definition of Done (DoD) per PBI

Operasi CRUD & Aturan Bisnis PBI berfungsi 100% sesuai spesifikasi proposal.

Form Request validation, Policy authorization, & Role-Based Access Control terpasang.

Minimal 1 Pest Feature Test hijau; perintah php artisan test lulus tanpa eror.

Gaya kode bersih (vendor/bin/pint) & Larastan static analysis bersih (vendor/bin/phpstan analyse).

Tampilan antarmuka responsif (minimal 360px) & berbahasa Indonesia.

Sudah direview oleh minimal 1 anggota tim & di-merge ke branch staging.

Log prompt AI tersimpan di docs/ai-log/ & endpoint terarsip di Scribe.

8.2 Cek Tengah Sprint & Cut-Line Strategy

📌 MEKANISME CUT-LINE STRATEGY Pada Jumat Minggu 2, PM akan melakukan evaluasi total Story Points (SP) kumulatif. Jika total SP kumulatif tim kurang dari 40 SP, Cut-Line Strategy otomatis diaktifkan dengan memangkas kompleksitas sekunder (misal: mematikan notifikasi otomatis PBI-16, memangkas proyeksi kalender PBI-10, atau membuang ekspor Excel PBI-20) TANPA menghapus fungsi CRUD utamanya.

9. Lampiran Teknis LENGKAP

Lampiran A: AGENTS.md — Panduan Kerja AI Agent untuk SymbioNusa

# AGENTS.md — Panduan Kerja AI Agent untuk SymbioNusa Berlaku untuk semua AI agent/tool yang dipakai tim (Antigravity, Claude, GPT, Hermes, Goose, dan lainnya) dan semua anggota tim. Baca seluruh berkas ini di awal setiap sesi sebelum menulis kode. 1. Konteks Proyek: SymbioNusa adalah platform web B2B ekonomi sirkular untuk sisa produksi industri non-B3 (Seller menawarkan, Buyer membutuhkan, Inspector memverifikasi, Admin/DLH mengawasi). Proyek ini bersifat pure software: tanpa IoT, tanpa e-wallet, pembayaran lewat invoice dan transfer bank manual. 2. Stack Teknis (Jangan diganti tanpa izin PM): - PHP 8.2+ (CI memakai 8.3), Laravel 11, Livewire 3, Alpine.js, Tailwind CSS v4, Vite - MySQL 8.0 (InnoDB, kolom JSON), Eloquent ORM - Laravel Breeze (login, logout, reset password), Policy dan Gate untuk RBAC - barryvdh/laravel-dompdf (PDF invoice dan manifes), maatwebsite/excel (ekspor DLH) - Uji: Pest/PHPUnit; Pint (style); Larastan (phpstan); Scribe (docs API) 3. Perintah Penting: composer install && cp .env.example .env && php artisan key:generate php artisan migrate:fresh --seed # HANYA di lokal dan CI, DILARANG di staging php artisan test # seluruh Pest/PHPUnit ./vendor/bin/pint # rapikan gaya kode (wajib sebelum commit) ./vendor/bin/phpstan analyse # Larastan npm ci && npm run build # aset Vite 4. Aturan Database (DDL ERD v24d63e): - Nama tabel & kolom persis seperti DDL (id_company, id_user, id_purchase_order, id_categories, id_listings). - Single Primary Key id_<entitas>. Foreign Key <tabel>_id_<entitas>. - Tanpa created_at/updated_at bawaan DDL: set public $timestamps = false; kecuali ada di DDL. - Override getAuthPassword() pada User untuk membaca password_hash. - Operasi lintas tabel dibungkus DB::transaction() & lockForUpdate() untuk stok. 5. Prompt Awal Sesi AI Agent: "Baca AGENTS.md dan docs/DDL_ERD_SymbioNusa.sql. Saya mengerjakan PBI-XX. Ikuti alur kerja bagian 8. Mulai dengan rencana singkat, lalu tunggu persetujuan saya sebelum mengubah banyak berkas."

Lampiran B: Workflow CI (.github/workflows/ci.yml)

name: CI on: pull_request: branches: [staging, main] push: branches: [staging] jobs: test: runs-on: ubuntu-latest services: mysql: image: mysql:8.0 env: MYSQL_ROOT_PASSWORD: root MYSQL_DATABASE: symbionusa_test ports: ['3306:3306'] steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: shivammathur/setup-php@v2 with: { php-version: '8.3', extensions: 'mbstring, pdo_mysql, intl, zip' } - run: composer install --no-interaction - run: ./vendor/bin/pint --test - run: ./vendor/bin/phpstan analyse --memory-limit=1G - run: php artisan migrate:fresh --seed --force - run: php artisan test

Lampiran C: Workflow Deploy Staging (.github/workflows/deploy-staging.yml)

name: Deploy Staging on: push: branches: [staging] jobs: deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Deploy ke OCI VM via SSH uses: appleboy/ssh-action@v1 with: host: ${{ secrets.OCI_HOST }} username: ${{ secrets.OCI_USER }} key: ${{ secrets.OCI_SSH_KEY }} script: bash /var/www/symbionusa/scripts/deploy.sh

Lampiran D: Skrip Deploy Server (scripts/deploy.sh — Port 20129)

#!/usr/bin/env bash set -euo pipefail APP_DIR=/var/www/symbionusa cd "$APP_DIR" php artisan down --retry=30 ¦¦ true git fetch origin staging git reset --hard origin/staging composer install --no-dev --optimize-autoloader --no-interaction npm ci && npm run build php artisan migrate --force # DILARANG migrate:fresh di server staging php artisan config:cache php artisan route:cache php artisan view:cache php artisan queue:restart php artisan up curl --fail --silent http://127.0.0.1:20129/up > /dev/null echo "Deploy Selesai: $(date -u +%FT%TZ)"

Lampiran E: Konfigurasi Nginx Server (Port 20129 — Diperbarui dari 20128)

server { listen 20129; # Dialihkan dari 20128 karena bentrok dengan 9router server_name _; root /var/www/symbionusa/public; index index.php; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; } client_max_body_size 6M; }

Lampiran F: Templat Pull Request (.github/pull_request_template.md)

## Ringkasan PBI: PBI-XX ¦ SP: X ¦ Jira Key: SYM-X ¦ Branch: <nama_mahasiswa> Apa yang berubah dan mengapa: ## Checklist Definition of Done - [ ] CRUD & Aturan Bisnis PBI berfungsi - [ ] Form Request & Policy terpasang - [ ] Minimal 1 Pest Feature Test hijau - [ ] ./vendor/bin/pint & Larastan bersih - [ ] Rebase ke staging hari ini ## Penggunaan AI - Tool (Spreadsheet): - Tahap SCRUM: - Tautan Log AI: docs/ai-log/...